# 二、准备工作

## 2.1团队组建与人员分工

### 2.1.1招募原则与遴选过程

本项目面向东南大学重庆籍在校学生进行定向招募。将籍贯作为首要筛选条件，基于以下三重考量：其一，重庆籍成员熟悉奉节方言与当地方言习惯，能够在访谈中与果农、主播实现无障碍沟通，避免因语言隔阂导致的信息损耗；其二，重庆籍成员对渝东北山区的地理环境、交通路网、气候特征具有天然认知，抵达后无需适应期即可开展工作，大幅降低项目实施的时间成本与安全风险；其三，作为从巴渝大地走出的学子，成员对家乡农业发展和乡土社会有深厚情感联结，这种内生动力远非短期培训可以替代，亦是弘扬三峡移民精神、反哺故土的具体实践。

在籍贯门槛之外，招募重点同步指向专业能力与相关经历。本项目对新媒体内容生产有较高依赖，故优先吸纳具备相关背景的同学；同时，为保障调研访谈的顺利开展与文字成果的专业转化，亦需人文社科方向成员加入。招募公告通过校园集市、重庆籍学生联络群等渠道同步发布，最终确定6名正式成员。

从结果来看，6名成员籍贯覆盖重庆奉节及主城各区；学院分布涵盖人文学院、新生学院、网络空间安全学院、法学院四个单位，实现人文社科与信息技术的基础组合。队长肖杰枚，承担对外联络与整体统筹；媒体宣传岗由蔡宗原、邓博尹两位同学共同担任，保障短视频、微电影及多平台宣发工作的专业执行；访谈组织记录岗由田靓颖同学负责，承担果农、主播访谈的一线记录与录音整理；活动日常管理岗由黄嘉怡、冯雅芝两位同学共同担任，负责物资统筹、场地协调及每日行程推进；材料整理岗由肖杰枚同学兼任，统筹调研报告撰写与成果汇编。

### 2.1.2团队组织架构

团队实行“队长负责、分组协作”的扁平化管理模式。队长高效对接果园基地、电商中心等合作方，并统筹整体实践进度与对外联络事宜。队长同时承担所有对外发布内容的初审职责，确保信息发布的准确性与规范性。

访谈记录组设1人，负责人为人文学院社会学方向，具备访谈技巧与文字整理能力。该组负责果农及主播访谈提纲的现场执行、录音整理及原始访谈记录汇编，是调研一手资料的核心产出者。

媒体宣传组设2人，专业构成覆盖网络空间安全与新生学院人文科学试验班。其中一人具备影像拍摄与剪辑能力，承担微电影《一颗奉节脐橙的一生》的摄制统筹及短视频平台内容发布；另一人具备新媒体文案写作与平台运营经验，负责微信公众号“橙风助农”及外部平台的图文内容策划与撰写。两人协同完成从内容生产到多平台分发的全流程工作。

活动管理组设2人，由新生学院与法学院成员共同担任，负责物资采购、交通食宿安排、访谈对象联络协调，确保团队在实践期间运转有序、保障到位。

## 2.2文献调研与知识储备

### 2.2.1 调研维度与内容

为确保实践活动具备扎实的理论基础与明确的问题导向，团队在立项后即启动文献调研工作，由材料整理组统筹，媒体宣传组、访谈记录组协同参与。调研围绕产业现状、新媒体助农、问题空白三个维度展开系统性文献梳理与资料汇编。

### 2.2.2资料收集途径与分工

学术文献类资料以中国知网、万方数据、Web of Science为核心检索平台，由材料整理组负责，重点检索农业经济、品牌传播、新媒体营销三大领域的核心期刊与硕博论文，每篇文献需提炼研究问题、核心结论、方法局限三项信息，形成文献笔记汇编。

政策文件类资料以国务院、农业农村部、重庆市人民政府、奉节县人民政府四级官方网站为采集源，由材料整理组负责，按发文机关、时间、文号、核心条款四级目录整理政策汇编文档，重点标注与电商扶持、品牌建设、人才培育直接相关的政策条目。

行业报告类资料以艾瑞咨询、亿邦动力、抖音电商数据平台、克劳锐为主要来源，由媒体宣传组负责，重点关注农产品直播电商年度报告、三农内容生态白皮书等专题，提取行业共识数据与趋势判断。

案例素材类资料以微信公众号、抖音、B站、快手为采集平台，由媒体宣传组负责，针对头部案例账号，回溯其近一年爆款内容，从选题、标题、封面、结构、互动五个维度建立案例拆解模板。

直播录屏类资料以抖音平台为主，由媒体宣传组负责，采集近三十天内奉节本地脐橙带货主播的直播回放片段，重点截取开播留人、产品讲解、逼单转化三类典型话术场景，建立本地主播话术语料库。

地方文献类资料以奉节县图书馆数字馆藏、奉节县档案馆开放档案为检索对象，由访谈记录组负责，重点收集奉节脐橙产业发展史、三峡库区移民后扶工作纪实、奉节县农业志等文献，提取可用于微电影脚本的历史素材。

统计数据类资料以重庆市统计年鉴、奉节县国民经济和社会发展统计公报为来源，由材料整理组负责，整理近五年奉节县农业产值、农村居民收入、电商零售额等宏观指标，为产业发展建议提供数据支撑。

媒体报道类资料以新华网、重庆日报、华龙网、夔门报为采集源，由访谈记录组负责，检索近五年与奉节脐橙相关的新闻报道，按品牌活动、滞销助农、电商发展、人物故事四个主题分类归档。

### 2.2.3 调研成果转化安排

文献调研阶段产出的系列成果将直接转化为实地调研的工具支撑与总结报告的核心素材，形成奉节脐橙新媒体营销文献综述，农产品短视频带货典型案例分析手册，奉节脐橙产业基础数据汇编，访谈提纲果农版、主播版，政策文件汇编。

## 2.3新媒体平台搭建与内容规划

### 2.3.1平台矩阵建设

本项目构建“两号一微”新媒体传播矩阵，以微信公众号为图文宣传主阵地，以微信视频号、抖音双平台为短视频及微电影分发核心渠道，形成图文深度与影像传播协同发力传播格局。

（一）微信公众号

账号名称定为“橙风助农”，已完成注册认证。该平台是本次实践成果沉淀与品牌建设的第一载体。

微信公众号的选择基于以下双重考量：其一，图文形态在信息密度与留存时长上具有短视频不可替代的优势，适合呈现脐橙产业的历史纵深、果农个体的生命历程、产业问题的系统分析等深度内容；其二，公众号与视频号绑定后可实现图文—视频双向跳转，形成内容矩阵内的流量闭环。

运营机制层面，公众号实行选题策划、采写执行、编辑排版、审核发布四环节流水作业。选题结合调研进度与传播节点动态调整排期；采写实行主笔责任制，每篇推送指定专人完成访谈执行与初稿撰写；编辑排版统一视觉规范，封面图、头图、正文字体、行间距、页边距形成稳定识别；审核实行双审制，新媒体组长进行内容审读与事实核查，队长进行终审把关，重点排查政策表述准确性与舆情风险。发布后全员转发至个人社交圈及川渝籍社群，实现私域流量的精准触达。

（二）微信视频号

依托“橙风助农”微信公众号绑定开通同名视频号。视频号依托微信社交生态，具备熟人链式传播的独特优势，是微电影《一颗奉节脐橙的一生》首发与扩散的核心阵地。

视频号的战略定位可从三个维度理解。其一，分发逻辑层面，视频号采用社交推荐与算法推荐并行的双引擎机制，内容首先触达微信好友及好友的好友，这种强关系链传播路径与高校社会实践团队的私域资源高度匹配。团队六名成员的朋友圈覆盖东大师生、川渝籍校友、往届实践伙伴等高度垂直的受众群体。

其二，流量闭环层面，视频号与公众号的深度绑定打破了此前两个平台割裂的局面。视频号作品可插入公众号文章，公众号主页亦集中展示视频号内容，图文深度报道与影像叙事形成互补——读者观看微电影后可通过文末链接跳转公众号文章，观众阅读果公众号文章后亦可点击文中视频观看相关纪实片段。这种互跳转机制将单一内容的传播效能放大为矩阵整体的流量叠加。

其三，传播场景层面，视频号依托微信这一国民级应用，覆盖全年龄段、全地域、全时段的用户场景。相较于抖音用户集中于夜间休闲时段，视频号在通勤间隙、工作午休、家庭晚餐等碎片化场景中均有高频触达机会，有利于微电影突破三农内容垂直圈层，向更广泛的泛知识人群渗透。

（三）抖音

注册独立抖音账号，账号定位为“三农纪实+助农实践”。抖音平台强算法分发、年轻用户集聚、话题发酵迅速的特征，是触达消费群体、扩大奉节脐橙品牌年轻化声量、测试农产品短视频传播方法论的核心战场。

## 2.4前期对接与资源落地

### 2.4.1 果农访谈对象对接：两种活法，两代样本

果农访谈是本次实践理解奉节脐橙产业最基层样貌的核心路径。团队通过亲自走访调查，最终锁定两户具有典型对照意义的果农家庭作为重点访谈对象。这两户果农在种植规模、销售渠道、技术采纳、媒介认知四个维度呈现鲜明差异，恰好构成“传统派”与“新潮派”的对照样本，为后续产业发展建议撰写及微电影人物选角提供了极具张力的叙事原型。

（一）传统派果农对接情况

王大叔（化名），家庭果园面积十亩，主栽品种为纽荷尔脐橙，年均产量三万斤左右。销售渠道百分之九十依赖本地批发商上门收购，剩余部分为零星路边摊及熟客电话订购。去年总收入六万余元，扣除农资与人工成本，纯利润约三万元。

首次沟通确认两项核心信息：其一，王大叔愿意接受面对面访谈，并确定了访谈时间和地点；其二，明确表示“不拍照、不录像、不上电视”，经反复解释后同意拍摄手部劳作特写及果园环境空镜，但不露正脸、不录同期声采访。

团队将王大叔定位为传统派果农的核心样本。访谈将重点围绕四个主题展开：多年种植经验的沉淀与失效——哪些老办法今天依然管用，哪些已经力不从心；批发商渠道的依附与博弈——价格谁说了算、账期怎么拖、有没有被压过价；对电商的观望与顾虑——刷到过抖音卖橙子，觉得那是年轻人的事，自己“学不会，也不想学”。

（二）新潮派果农对接情况*

李大哥（化名），家庭果园面积十五亩，年均产量五万斤以上。与王大叔形成对照的是，李大哥，目前抖音及微信社群渠道已占总销量三成左右。他的抖音账号内容以果园日常、切果展示、打包发货为主，更新频率每周二至三条，直播约每周一场，多安排在周末。

李大哥对访谈及拍摄均持开放态度。经沟通确认两项合作内容：其一，接受完整专场访谈，时长约九十分钟；其二，团队跟播期间可进入直播间以助播身份观察，但不出镜、不发声，避免干扰粉丝互动体验。

两户果农均已签署访谈知情同意书。团队将在实践期间各安排一次正式访谈及一次补充回访，单户访谈总时长不低于两小时。访谈录音将于当日完成初步转写，关键引语同步整理为抖音短视频切片素材及公众号人物通讯备稿。

### 2.4.2 抖音主播联络对接：四段样本，四种处境

## 抖音主播的联络与对接是前期准备工作的核心难点，其复杂度远超果农访谈。主播群体的职业特性——直播时段集中于晚间、白天补觉、社交消息回复具有较强随机性——要求团队采用更具耐心的柔性沟通策略。本项目将主播联络确立为独立工作模块，投入访谈记录组与媒体宣传组各一名成员专项推进。

## （一）筛选标准与目标池构建

## 主播筛选设置五项核心指标。地域指标要求账号常驻地或直播IP归属地为奉节，确保访谈对象对本土地理、物候、产业政策具备一手认知。内容指标要求近三个月脐橙带货场次占比超过百分之六十，排除品类杂糅、偶然带货的非垂直账号。粉丝量指标划定一万至五十万区间——过低则缺乏运营经验参考价值，过高则沟通门槛与合作不确定性同步抬升。更新频率指标要求近一周内有直播活跃记录，避免接触已停更或进入行业退出周期的账号。合作意愿指标优先接触过往有过助农合作、校企联动或媒体采访经历的主播，此类账号团队对非商业性访谈具备基础理解。

## 基于上述标准，团队通过三条路径并行构建目标主播池。路径一为抖音平台关键词检索，以“奉节脐橙”“奉节脐橙直播”“重庆脐橙带货”为搜索词，筛选出活跃账号，经粉丝量、更新频率、带货品类三轮过滤，进行再次筛选。路径二为果农转介，前期沟通过程中李大哥提及两位长期收购其果品的本地主播。

## （二）联络策略与沟通伦理

## 考虑到主播职业特性，团队采取“微信优先、电话次之、后台私信托底”三级联络策略。凡名录中含微信号者优先发送好友申请，申请备注格式为“东南大学重庆籍学生·寒假助农实践”，通过后以图文卡片形式自我介绍，包含团队身份、项目目标、访谈形式、时间承诺四项核心信息。未通过微信好友申请者于次日下午时段电话联络，此时段多数主播已完成补觉、尚未进入开播准备，接听意愿相对较高。无任何联系方式者通过抖音后台私信发送合作邀约，并同步在近三条置顶视频评论区以粉丝身份留言互动，增加私信触达概率。

## （四）备选方案与风险应对

## 针对访谈质量风险——部分主播可能因时间紧张或表达习惯导致信息密度不足——团队在正式访谈前设置十五分钟预沟通环节，以闲聊形式完成破冰并预判其表达偏好。针对表达欲较弱者，访谈提纲预设更多选择题与情境题；针对表达欲过盛者，设置隐性时间红线与核心追问锚点，确保九十分钟内完成核心信息闭环。

## 图2.1   与主播微信联系截图

## 图2.2   与主播微信联系截图

## 2.5物资采购与安全保障

### 2.5.1 物资采购与设备筹备

物资采购与设备筹备是实践团队行前准备的最后一环，其完备程度直接关系到实地调研能否顺畅推进、影像素材能否达到预期质量、团队成员能否在为期七至十天的乡村环境中保持稳定工作状态。本项目物资筹备工作遵循“功能分区、冗余备份、轻量化携带”三项原则。

（一）调研工具类

访谈记录是本次实践的核心数据来源，调研工具的配备以“双机备份、纸质兜底”为基本策略。录音设备方面，团队配备两支专业录音笔，一支为主录，一支为备用，同步开启录制功能，避免单设备故障导致访谈资料灭失。除电子录音设备外，团队同时配备纸质访谈记录本。访谈执行时采取“主访+副记”双人协作模式。

（二）拍摄设备类

影像设备是本次实践投入最密集、技术门槛最高的物资板块。团队通过“自备为主、采购补充”的方式完成设备整合，确保主摄系统、音频系统、辅助系统三套设备链均具备完整备份。

存储介质以一张一百二十八GB SD卡为主摄核心卡，一张同规格SD卡为备用循环卡，拍摄结束后主卡素材导入移动硬盘及云盘。移动硬盘为一块两TB容量的西部数据，云盘备份选用百度网盘。

（三）移动设备类

笔记本电脑六台由团队成员自备，覆盖Windows与macOS双系统，均已预装腾讯会议、剪映专业版、有道云笔记、百度网盘等协作软件。另配便携裁纸刀与打孔器，便于纸质资料现场装订归档。

（四）生活及应急物资类

生活物资以适应渝东北山区冬季气候为核心配置标准。据奉节县气象台历史数据显示，一月下旬平均气温三至八摄氏度，相对湿度百分之七十五以上，多雾少雨。团队成员统一配备加绒冲锋衣一件、防水徒步鞋一双、便携雨衣一件、保温杯一个。

（五）采购渠道与经费管理

物资采购以网购和线下采购为渠道，确保行前一周完成所有物资准备工作。

### 2.5.2 安全保障与应急预案

安全保障是社会实践活动的底线工程。本项目以“预防为主、快速响应、全员参与”为安全管理工作方针，从行前培训、过程管控、应急响应、善后复盘四个维度构建全周期安全管理体系，确保六名团队成员在乡村实践中人身、财产、心理三重安全。

（三）应急预案与风险处置

天气风险应急预案针对渝东北山区一月易发的大雾、冻雨、霜冻三类天气。大雾预警生效时，暂停涉及临崖、临江路段的所有外勤任务，转为室内资料整理与访谈录音转写。冻雨预警生效时，果园拍摄计划顺延，优先安排电商中心、主播工作室等室内场景调研。霜冻预警生效时，每日出勤时间由七时三十分推迟至八时三十分，避免清晨低温环境诱发生理不适。

交通风险应急预案设置“两小时缓冲原则”。所有跨乡镇转移行程预留两小时机动时间，班车延误或道路封闭时启动备选路线。备选路线信息于行前一日由后勤组推送至全员，涵盖绕行县道、乡镇公交接驳、临时住宿备选点三类替代方案。

人员风险应急预案分为轻症处置与重症送医两级响应。轻症指无需住院治疗的急性病症，如普通感冒、轻度腹泻、皮肤擦伤等，由后勤组依照急救包内置用药指南完成对症处置，连续休息六小时症状无缓解者转入重症响应。重症送医启动条件包括但不限于高热持续三十九摄氏度以上、意识障碍、开放性外伤、疑似骨折等情形，立即拨打驻地卫生院急救电话，队长随车陪同，后勤组同步联系指导教师及家属。奉节县人民医院为定点转诊机构，距离驻地车程约四十分钟。

设备风险应急预案以“每日双备份”为核心防线。拍摄素材每日完成本地硬盘与云端双备份后方可删除存储卡内容。微电影核心场景均在日程表中设置补拍窗口，避免单次拍摄失败导致叙事断链。

舆情风险应急预案实行“全员审核、双重复核”机制。所有对外发布内容须经新媒体组组长内容审读、队长舆情风险评估两轮复核，未经终审禁止发布。审核重点包含三方面：一是事实准确性，受访者引语须与录音逐字对照，数据出处须标注原始来源；二是表述合规性，不使用“第一”“最”“突破”等绝对化用语，不对产业现状作出未经论证的定性判断；三是肖像授权完整性，凡出镜人员均须签署书面知情同意书，未成年人同时取得监护人签字。舆情监测由新媒体组每日轮值，发现敏感评论或不当转载时两小时内完成截图取证并启动应对会商。